## 工作表1
装修预算表
1.地板
品牌 | 类别 | 型号 | 规格 | 单价 | 数量 | 预算支出 | 支付定金 | 余款结算 | 实际支出 | 实际增减 | 支付方式 | 其他
生活家 | 实木复合地板 | 橡木 | 15mm多层 | 200 | 55 | 11000 | 0 | 8198 | 8198 | -2802 | 现金 | 明光建材城，155/平，送单人蚕丝被，实铺53平
生活家 | 踢脚线 | 白色 | 实木复合 | 15 | 40 | 600 | 0 | 576 | 576 | -24 | 现金 | 48米
生活家 | 门扣条 | 木扣条 | 90公分 | 50 | 4 | 200 | 70 | 100 | 170 | -30 | 现金 | 2根
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 小计 | 11800 | 70 | 8874 | 8944 | -2856
2.瓷砖
品牌 | 类别 | 型号 | 规格 | 单价 | 数量 | 预算支出 | 支付定金 | 余款结算 | 实际支出 | 实际增减 | 支付方式 | 其他
美陶 | 厨房地砖 | 63300 | 600*600 | 70 | 8 | 560 | -200 | 825.7 | 625.7 | 65.7 | 信用卡、现金 | 大钟寺蓝景丽家，送砖多收100，0.51折，单价96
美陶 | 厨房墙砖 | 7700 | 300*450 | 70 | 28 | 1960 | 0 | 1685 | 1685 | -275 | 信用卡、现金 | 0.51折，单价57.7
美陶 | 浴室地砖 | 11507 | 300*300 | 70 | 5.6 | 392 | 0 | 320 | 320 | -72 | 信用卡、现金 | 0.51折，单价65.4
美陶 | 浴室墙砖 | 11507 | 300*600 | 70 | 25 | 1750 | 0 | 1412.3 | 1412.3 | -337.7 | 信用卡、现金 | 0.51折，单价65.4
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 小计 | 4662 | -200 | 4243 | 4043 | -619
3.橱柜
品牌 | 类别 | 型号 | 规格 | 单价 | 数量 | 预算支出 | 支付定金 | 余款结算 | 实际支出 | 实际增减 | 支付方式 | 其他
柏辉 | 橱柜 | 单面钢琴烤漆 | 酒红 | 1800 | 4.5 | 8100 | 100 | 9835 | 9935 | 1835 | 现金卡 | 明光建材城
欧琳 | 水槽、龙头 | OLH9811 | 双槽 | 500 | 2 | 1000 | 38 | 932 | 970 | -30 | 信用卡 | 淘宝，饰家参谋
— | 包立管 |  |  | 200 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | -200 |  | 包含在包工队工费中
诺米 | 橱柜灯 | AE1001-6 | 600 | 100 | 2 | 200 | 0 | 240 | 240 | 40 | 现金 | 淘宝，康宝美家，自提
诺米 | 厨房挂件 | AD001/AD005/AD013 | 450/600/440 | 0 | 0 | 0 | 8 | 244 | 252 | 252 | 现金 | 淘宝，康宝美家
得实 | 厨房吊顶 | 长条覆膜 | 白色 | 80 | 8 | 640 | 0 | 680 | 680 | 40 | 现金 | 98每平
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 小计 | 10140 | 146 | 11931 | 12077 | 1937
4.厨房家电
品牌 | 类别 | 型号 | 规格 | 单价 | 数量 | 预算支出 | 支付定金 | 余款结算 | 实际支出 | 实际增减 | 支付方式 | 其他
华帝 | 灶具 | B801D | 陶瓷面板 | 1800 | 1 | 1800 | 80 | 1620 | 1700 | -100 | 现金 | 明光建材城，送直锅+大礼包，换管80
方太 | 油烟机 | JX05 | 近吸式 | 2000 | 1 | 2000 | 315 | 2950 | 3265 | 1265 | 信用卡 | 瓷器口直营店，送水壶+刀具，逆止阀50，饰罩265
— | 净水机/纯水机 |  |  | 1200 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | -1200 |  | 暂不装
— | 厨宝 |  |  | 600 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | -600 |  | 暂不装
| 微波炉 |  |  | 500 | 1 | 500 |  |  | 0 | -500
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 小计 | 5600 | 395 | 4570 | 4965 | -635
5.卫浴
品牌 | 类别 | 型号 | 规格 | 单价 | 数量 | 预算支出 | 支付定金 | 余款结算 | 实际支出 | 实际增减 | 支付方式 | 其他
柏辉 | 浴室柜 | 单面钢琴烤漆 | 意大利白 | 1800 | 1 | 1800 | 0 | 1655 | 1655 | -145 | 现金卡
箭牌 | 龙头 | A81170C | 直把 | 300 | 1 | 300 | 20 | 320 | 340 | 40 | 信用卡 | 淘宝
箭牌 | 座厕 | AB1234MD | 喷射虹吸 | 1200 | 1 | 1200 | 50 | 1508 | 1558 | 358 | 现金 | 明光建材城，特价后95折，安装50
摩恩 | 花洒 | 17132+2255+22080 | 10寸全铜 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 1335 | 1335 | 335 | 现金 | 淘宝，摩恩美标专卖，自提
银镜 | 浴室镜 | 5CM银镜 | 1550*600 | 300 | 1 | 300 | 0 | 220 | 220 | -80 | 现金 | 鲁谷建材市场
九牧 | 浴室五金 | 毛巾钩、铜篮、毛巾架 | 马桶刷、纸巾架 | 300 | 1 | 300 | 40 | 613 | 653 | 353 | 信用卡 | 淘宝，金乐卫浴
魁星堂 | 浴室杆、浴帘 | 不锈钢 | 80*90 | 200 | 1 | 200 | 97 | 71 | 168 | -32 |  | 淘宝
潜水艇 | 地漏 |  |  | 80 | 2 | 160 | 10 | 185 | 195 | 35 | 信用卡 | 淘宝，深水封118，洗衣机49，波纹管18，快递10
得实 | 卫生间吊顶 | 方形铝扣板 | 铝拉丝 | 80 | 6 | 480 | 0 | 570 | 570 | 90 | 现金 | 128每平
— | 拖布池 |  |  | 400 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | -400 |  | 暂不装
箭牌 | 面盆 | AP425 | 方形单孔 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 570 | 570 | -430 | 现金 | 明光建材城，55折
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 小计 | 5100 | 207 | 5722 | 5929 | 829
6.卫浴家电
品牌 | 类别 | 型号 | 规格 | 单价 | 数量 | 预算支出 | 支付定金 | 余款结算 | 实际支出 | 实际增减 | 支付方式 | 其他
奥普 | 浴霸 | QDP822B | 风暖 | 400 | 1 | 400 | 20 | 999 | 1019 | 619 | 现金 | 京东，开烟孔20
博世 | 洗衣机 | WLM20460TI | 5.6KG滚筒 | 4600 | 1 | 4600 | 0 | 3768 | 3768 | -832 | 现金卡 | 赠爱仕达两件套锅
— | 冰箱 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 暂不换
— | 热水器 |  |  | 3000 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | -3000 |  | 暂不装
长虹 | 电视 | PT50818A | 50寸 | 6000 | 2 | 12000 | 0 | 5499 | 5499 | -6501 | 信用卡 | 赠亚都加湿器
| 电话 |  |  | 300 | 2 | 600 |  |  | 0 | -600
格力 | 空调1、2 | 谦者、凉之夏 | 1P、大1P | 2500 | 2 | 5000 | 1899 | 1299 | 3198 | -1802 | 现金 | 宝汇通空调专卖
格力 | 空调3 | 清新风 | 2P | 4000 | 1 | 4000 | 40 | 3299 | 3339 | -661 | 现金 | 宝汇通空调专卖
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 小计 | 29600 | 1959 | 14864 | 16823 | -12777
7.灯具
品牌 | 类别 | 型号 | 规格 | 单价 | 数量 | 预算支出 | 支付定金 | 余款结算 | 实际支出 | 实际增减 | 支付方式 | 其他
光艺印象 | 客厅灯 | 方形玻璃冰坠 | 9头 | 800 | 1 | 800 | 42 | 438 | 480 | -320 | 信用卡 | 淘宝
7天灯艺 | 卧室灯 | 玻璃吸顶、亚克力吸顶 | 4头、40w | 600 | 2 | 1200 | 97 | 322 | 419 | -781 | 信用卡 | 淘宝
光艺印象 | 餐台灯 | 铝合金圆罩 | 大龙珠 | 400 | 1 | 400 | 11 | 169 | 180 | -220 | 信用卡 | 淘宝
— | 浴室顶灯 |  |  | 200 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | -200 | 信用卡 | 由浴霸代替
欧普 | 厨房顶灯 | MX802-Y38厨卫(流风B） | 40w | 200 | 1 | 200 | 0 | 95 | 95 | -105 | 信用卡 | 淘宝，北京欧普照明
欧普 | 镜前灯 | MB605-Y24Z-玲珑 | 24w | 200 | 1 | 200 | 7 | 110 | 117 | -83 | 信用卡 | 淘宝，北京欧普照明
欧普 | 玄关灯 | MX200小方白 | 21w | 100 | 1 | 100 | 0 | 30 | 30 | -70 | 信用卡 | 淘宝，北京欧普照明
雷派克 | 阳台灯 | 单头梅花草 |  | 200 | 1 | 200 | 14 | 35 | 49 | -151 | 信用卡 | 淘宝
雷派克 | 过道灯 | 铝制七彩 |  | 100 | 1 | 100 | 67 | 68 | 135 | 35 | 信用卡 | 淘宝，多买2个欧普67元备用
飞利浦 | 灯泡 | G4、E14、E27 |  |  |  | 0 | 6 | 130 | 136 | 136 | 信用卡 | 淘宝，飞利浦亚明阳光
[5 empty] | 小计 | 3400 | 244 | 1397 | 1505 | -1895
8.开关、插座
品牌 | 类别 | 型号 | 规格 | 单价 | 数量 | 预算支出 | 支付定金 | 余款结算 | 实际支出 | 实际增减 | 支付方式 | 其他
ABB | 开关插座 | ABB德逸系列 | 纯白 | 1020 | 1 | 1020 | 42 | 642 | 684 | -336 | 信用卡 | 淘宝，开关新世界
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 小计 | 1020 | 42 | 642 | 684 | -336
9.门
品牌 | 类别 | 型号 | 规格 | 单价 | 数量 | 预算支出 | 支付定金 | 余款结算 | 实际支出 | 实际增减 | 支付方式 | 其他
星星 | 卧室门 | 欧式六框、四框 | 混油白色 | 1000 | 2 | 2000 | 0 | 2100 | 2100 | 100 |  | 焦点集采，十里河店
星星 | 厨房门 | 欧式玻格 | 混油白色 | 1100 | 1 | 1100 | 0 | 1100 | 1100 | 0
星星 | 卫生间门 | 欧式六框玻格 | 混油白色 | 1100 | 1 | 1100 | 0 | 1100 | 1100 | 0
星星 | 垭口 | 双包 | 混油白色 |  |  | 0 | 0 | 520 | 520 | 520
淘宝 | 护角 | 木塑 | 纯白 |  |  | 0 | 11 | 54 | 65 | 65 | 信用卡 | 淘宝
宜美居 | 气撑、阻尼铰链 | 海蒂诗、Blum |  |  |  | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 信用卡 | 气撑35*4，铰链20*4
宜美居 | 门吸 | 3288直门吸 | 锌合金 | 80 | 4 | 320 | 0 | 140 | 140 | -180 | 信用卡 | 淘宝，36*4
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 小计 | 4520 | 11 | 5234 | 5245 | 725
10.装修费
品牌 | 类别 | 型号 | 规格 | 单价 | 数量 | 预算支出 | 支付定金 | 余款结算 | 实际支出 | 实际增减 | 支付方式 | 其他
创实易居 | 装修款 | 高大锤 | 轻工辅料 | 12000 | 1 | 12000 | 4200 | 6000 | 10200 | -1800 | 现金 | 小区集采，96折
地康 | 改水电 | 包工包料 |  | 3000 | 1 | 3000 | 550 | 2160 | 2710 | -290 | 现金 | 小区集采，78折，开关200、灯具200、洁具五金150
微晶石 | 过门石、窗台、阳台 |  |  |  |  | 0 | 90 | 770 | 860 | 860 | 现金 | 鲁谷建材市场，黑金沙，2条；窗台微晶石
| 保洁 |  |  | 200 | 2 | 400 |  |  | 0 | -400
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 小计 | 15400 | 4840 | 8930 | 13770 | -1630
11.五金
品牌 | 类别 | 型号 | 规格 | 单价 | 数量 | 预算支出 | 支付定金 | 余款结算 | 实际支出 | 实际增减 | 支付方式 | 其他
九牧 | 洗衣机龙头 |  |  | 80 | 1 | 80 | 22 | 20 | 42 | -38 | 信用卡 | 淘宝
东方家居 | 角阀 |  |  |  |  | 0 | 85 | 408 | 493 | 493 | 信用卡 | 淘宝，九牧对丝、角阀、勾缝剂、玻璃胶等
好太太 | 晾衣架 | 922 | 双杆升降 | 300 | 1 | 300 | 0 | 215 | 215 | -85 | 信用卡 | 淘宝，宜美居
箭牌 | 去水器 | 带溢水口 | 弹跳式 |  |  | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 信用卡 | 淘宝
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 小计 | 380 | 107 | 703 | 810 | 430
12.家具
品牌 | 类别 | 型号 | 规格 | 单价 | 数量 | 预算支出 | 支付定金 | 余款结算 | 实际支出 | 实际增减 | 支付方式 | 其他
百强 | 沙发 | J-318 | 三人位2米4 | 5000 | 1 | 5000 | -400 | 3360 | 2960 | -2040 | 现金 | 大钟寺蓝景丽家
曲美 | 床 | 板木、板材 | 1.8m、1.4m | 2000 | 2 | 4000 | 1929 | 2023 | 3952 | -48 | 信用卡 | 曲美大屯店
索菲亚 | 衣柜 | 尼斯百叶+蔷薇花格 | 白色 | 5000 | 1 | 5000 | 0 | 8173 | 8173 | 3173 | 信用卡 | 0.735折，索菲亚富顿总店
曲美 | 床头柜 | 1-2005NT9 | 白橡+荷花白 | 400 | 1 | 400 | 0 | 429 | 429 | 29 | 信用卡 | 曲美大屯店
百强 | 电视柜 | 9T1-01、9T3-52 | 浅胡桃 | 1800 | 1 | 1800 | -200 | 2436 | 2236 | 436 | 信用卡 | 搜房券，4千8折3200，赠品CD架+2个咖啡杯
曲美 | 餐桌 | 084-2005D-8 | 1400*850*730 | 1800 | 1 | 1800 | 0 | 1222 | 1222 | -578 | 信用卡 | 曲美大屯店，深橡木色
曲美 | 餐椅 | 084-2005DT11 | 438*518*785 | 400 | 4 | 1600 | 0 | 1945 | 1945 | 345 | 信用卡 | 曲美大屯店，深橡木色，389*4
曲美 | 茶几 | 084-2005TT6-2 | 1200*600*410 | 600 | 1 | 600 | 0 | 527 | 527 | -73 | 信用卡 | 曲美大屯店，深橡木色
穗宝、曲美 | 床垫（棕垫+弹簧垫） |  | 1400*2000 | 1250 | 2 | 2500 | 1950 | 1164 | 3114 | 614 | 信用卡 | 穗宝水木团购、曲美大屯店
曲美 | 梳妆台 | 1-2005T3 | 700*480 | 1200 | 1 | 1200 | 243 | 560 | 803 | -397 | 信用卡 | 曲美大屯店，白橡+荷花白
曲美 | 鞋柜 | 1-2005SF16-25 | 800*250*1156 | 800 | 1 | 800 | 0 | 1037 | 1037 | 237 | 信用卡 | 曲美大屯店，白橡+荷花白
| 玄关隔断 |  |  | 500 | 1 | 500 |  |  | 0 | -500
索菲亚 | 衣柜2 | 小百叶 | 白色 | 800 | 1 | 800 | 0 | 2376 | 2376 | 1576 | 信用卡 | 0.735折，索菲亚富顿总店
百强 | 书柜 | 组合书柜 | 深胡桃 | 3000 | 1 | 3000 | -200 | 2638 | 2438 | -562 | 信用卡 | 同百强其他
曲美 | 写字桌 | 084-L2005ST2-1 | 1200*600*730 | 600 | 2 | 1200 | 0 | 995 | 995 | -205 | 信用卡 | 曲美大屯店，深橡木色
曲美 | 餐边柜 | 1-QM052DB18-2 | 908*400 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 1308 | 1308 | 308 | 信用卡 | 曲美大屯店，白橡+荷花白
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 小计 | 31200 | 3322 | 30193 | 33515 | 2315
13.墙漆、防水
品牌 | 类别 | 型号 | 规格 | 单价 | 数量 | 预算支出 | 支付定金 | 余款结算 | 实际支出 | 实际增减 | 支付方式 | 其他
多乐士 | 墙漆 | 都市灰、瓷白 | 两面一底 | 800 | 2 | 1600 | 50 | 1620 | 1670 | 70 | 现金 | 好家居建材城，竹炭五合一880，抗甲醛全效748
— | 防水涂料 |  |  | 500 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | -500 |  | 防水由包工队做
克里斯丁 | 滚刷 | 丝光大师 | 滚筒滚刷 | 400 | 1 | 400 | 0 | 135 | 135 | -265 | 信用卡 | 淘宝
百丽 | 壁纸 | 白色线条；紫色大花 | 16.5米/卷 | 500 | 2 | 1000 | 0 | 800 | 800 | -200 | 信用卡 | 淘宝，两卷+胶600，人工200
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 小计 | 3500 | 50 | 2555 | 2605 | -895
14.其他
品牌 | 类别 | 型号 | 规格 | 单价 | 数量 | 预算支出 | 支付定金 | 余款结算 | 实际支出 | 实际增减 | 支付方式 | 其他
— | 暖气移位 |  |  | 2000 | 1 | 2000 | 0 | 300 | 300 | -1700 | 现金 | 物业，暖气移位
— | 美缝剂 |  |  |  |  | 0 |  | 178 | 178 | 178 | 信用卡 | 淘宝，美缝剂
— | 平开改上悬 | 诺托五金 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 现金
[5 empty] | 小计 | 2000 | 0 | 778 | 478 | -1522
15.窗帘软装
品牌 | 类别 | 型号 | 规格 | 单价 | 数量 | 预算支出 | 支付定金 | 余款结算 | 实际支出 | 实际增减 | 支付方式 | 其他
伊佳仁 | 卧室窗帘 | 遮光布 | 米白、粉色 | 250 | 2 | 500 | 60 | 438 | 498 | -2 | 信用卡 | 淘宝，窗帘6米
超级丽家 | 客厅窗帘 | 连枝叶、尚银瑰香 | 白色、银灰 | 1000 | 1 | 1000 | 365 | 759 | 1124 | 124 | 信用卡 | 淘宝，窗纱6米，窗帘7米
博美嘉 | 窗帘杆 | 铝合金象牙白 | 单杆、双杆 | 200 | 3 | 600 | 0 | 514 | 514 | -86 | 信用卡 | 淘宝，30一米
格丽油画 | 装饰画 | 星夜、麦田、蝴蝶花 | 500*600 | 100 | 3 | 300 | 20 | 224 | 244 | -56 | 信用卡 | 淘宝
达利 | 照片墙 | 23框 | 1200*900 | 250 | 1 | 250 | 30 | 188 | 218 | -32 | 信用卡 | 淘宝
一米家居 | 挂钟 | 双面铁艺 | 白色 | 0 | 1 | 0 | 10 | 80 | 90 | 90 | 信用卡 | 淘宝
室雅家居 | 地垫 | 800*500 | 3个 | 0 | 0 | 0 | 8 | 128 | 136 | 136 | 信用卡 | 淘宝，地垫3个
[5 empty] | 小计 | 2650 | 493 | 2331 | 2824 | 174
[5 empty] | 总计 | 130972 |  |  | 114217
装修支出： | 54585 | 含工费、材料、主材、厨房家具等
家具支出： | 33515 | 仅包含床、沙发、电视柜、床头柜、衣柜等
电器支出： | 23293 | 含灯、厨卫电器等
装饰支出： | 2824
总计： | 114217